## Plan1
Quantidade de horas trabalhadas no Projeto
Ponto do Artesanato
Data | Qt. Horas | Observação
2021-01-21 | 3:00 | Analize do sistema e criação do Diagrama de Entidades
2021-01-25 | 6:00 | Criação do projeto no Github e no STS. Criação das entidades
2021-01-26 | 5:00 | Criação de entidades, associações, testes banco h2, seed
2021-01-27 | 9:00 | Testes e alterações no banco
2021-01-28 | 7:00 | Criando Repositores, Services, DTO, Controllers
2021-01-29 | 4:00 | Criando Repositores, Services, DTO, Controllers
2021-02-01 | 5:00 | Criando Repositores, Services, DTO, Controllers
2021-02-02 | 6:00 | Criando Repositores, Services, DTO, Controllers
2021-02-03 | 8:00 | Procurando solução para assossiar Produtos com Grupos
2021-02-04 | 4:00 | Procurando solução para assossiar Produtos com Grupos
2021-02-08 | 7:00 | Procurado e encontrado solução p/associar Produto c/Grupo
2021-02-09 | 4:00 | Procurando solução para assossiar Pedidos com Clientes
2021-02-10 | 5:00 | Conclusão e implantação do backend no Heroku
2021-03-11 | 2:00 | Criação do projeto Front-end-web
2021-03-12 | 2:00 | Criação do projeto Front-end-web